## Modulos
ID_MODULO | NOME_MODULO | GRUPO | STATUS | COR_STATUS | DESCRICAO_STATUS | LINHA_MAPA | COLUNA_MAPA | OBSERVACAO | MANTER_NO_CONTROLE
MOD-001 | Fundação | Base | CONCLUIDO | VERDE | Módulo concluído. | 1 | 1 |  | SIM
MOD-002 | Piso | Base | CONCLUIDO | VERDE | Módulo concluído. | 1 | 2 |  | SIM
MOD-003 | Parede frontal | Estrutura | EM ANDAMENTO | AZUL | Módulo em execução. | 2 | 2 |  | SIM
MOD-004 | Parede traseira | Estrutura | EM ANDAMENTO | AZUL | Módulo em execução. | 2 | 4 |  | SIM
MOD-005 | Parede lateral esquerda | Estrutura | NAO INICIADO | CINZA CLARO | Módulo ainda não iniciado. | 2 | 1 |  | SIM
MOD-006 | Parede lateral direita | Estrutura | NAO INICIADO | CINZA CLARO | Módulo ainda não iniciado. | 2 | 5 |  | SIM
MOD-007 | Telhado esquerdo | Cobertura | PENDENTE | BRANCO | Módulo pendente de definição ou início. | 3 | 1 |  | SIM
MOD-008 | Telhado direito | Cobertura | PENDENTE | BRANCO | Módulo pendente de definição ou início. | 3 | 3 |  | SIM
MOD-009 | Porta | Acesso | INSPECIONAR | VERMELHO | Módulo pendente de inspeção. | 2 | 2 |  | SIM
MOD-010 | Janela frontal | Aberturas | CONCLUIDO | VERDE | Módulo concluído. | 2 | 3 |  | SIM
MOD-011 | Janela lateral | Aberturas | EM ANDAMENTO | AZUL | Módulo em execução. | 2 | 5 |  | SIM
MOD-012 | Garagem | Anexo | BLOQUEADO | CINZA ESCURO | Módulo bloqueado — aguardando liberação. | 1 | 5 |  | SIM
MOD-013 | Chaminé | Detalhes | NAO INICIADO | CINZA CLARO | Módulo ainda não iniciado. | 4 | 3 |  | SIM
MOD-014 | Varanda | Exterior | EM ANDAMENTO | AZUL | Módulo em execução. | 1 | 3 |  | SIM
MOD-015 | Jardim | Exterior | CONCLUIDO | VERDE | Módulo concluído. | 1 | 4 |  | SIM